## 2 готово
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: с Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01. 2020 год, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2020 год | План на 01.01.2022 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 13.5786 | 168.3165 |  | 29.3988 | 162.5052 |  | 0 | 0 | 241.4087 | 241.4087 | 328.7706 | 328.7706 | 168.3165 | 162.5052 | 168.3165 | 95.6064 | 95.6058 | 25.4992 | 0 | 0 | 25.4992 | 0 | 22.2104 | 0 | 0 | 22.2104 | 0 | 25.4992 | 0 | 0 | 25.4992 | 0 | 22.2104 | 0 | 0 | 22.2104 | 0 | 47.2109 | 0 | 0 | 47.2109 | 0 | 44.689 | 0 | 0 | 44.689 | 0 | 41.7364 | 0 | 0 | 41.7364 | 0 | 41.7362 | 0 | 0 | 41.7362 | 0 | 31.5439 | 0 | 0 | 31.5439 | 0 | 31.5437 | 0 | 0 | 31.5437 | 0 | 22.3261 | 0 | 0 | 22.3261 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 168.3165 | 0 | 0 | 168.3165 | 0 | 162.5052 | 0 | 0 | 162.5052 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 10.1951 | 95.0547 |  | 26.0152 | 144.431 |  | 0 | 0 | 151.6766 | 151.6766 | 245.357 | 245.357 | 95.0547 | 144.431 | 95.0547 | 56.3858 | 93.8537 | 15.2541 | 0 | 0 | 15.2541 | 0 | 13.3363 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 15.2541 | 0 | 0 | 15.2541 | 0 | 13.3363 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 23.4147 | 0 | 0 | 23.4147 | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 37.241 | 0 | 21.2242 | 0 | 0 | 21.2242 | 0 | 39.984 | 0 | 0 | 39.984 | 0 | 12.8355 | 0 | 0 | 12.8355 | 0 | 31.5437 | 0 | 0 | 31.5437 | 0 | 22.3261 | 0 | 0 | 22.3261 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 95.0547 | 0 | 0 | 95.0547 | 0 | 144.431 | 0 | 0 | 144.431 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 3.3836 | 49.3683 |  | 3.3836 | 0.49913 |  | 0 | 0 | 65.8385 | 65.8385 | 65.8385 | 65.8385 | 49.3683 | 0.49913 | 49.3683 | 39.2206 | 0 | 5.0599 | 0 | 0 | 5.0599 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 5.0599 | 0 | 0 | 5.0599 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5122 | 0 | 0 | 20.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3683 | 0 | 0 | 49.3683 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | [5 empty] | 23.8936 |  | 0 | 17.5752 |  | 0 | 0 | 23.8936 | 23.8936 | 17.5752 | 17.5752 | 23.8936 | 17.5752 | 23.8936 | 0 | 1.7521 | 5.1852 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 18.7084 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 7.448 | 0 | 0 | 7.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8936 | 0 | 0 | 23.8936 | 0 | 17.5752 | 0 | 0 | 17.5752 | 0
1 | Кемеровская область | Г |  |  |  |  | 13.5786 | 168.3165 |  | 29.3988 | 162.5052 |  | 0 | 0 | 241.4087 | 241.4087 | 328.7706 | 328.7706 | 168.3165 | 162.5052 | 168.3165 | 95.6064 | 95.6058 | 25.4992 | 0 | 0 | 25.4992 | 0 | 22.2104 | 0 | 0 | 22.2104 | 0 | 25.4992 | 0 | 0 | 25.4992 | 0 | 22.2104 | 0 | 0 | 22.2104 | 0 | 47.2109 | 0 | 0 | 47.2109 | 0 | 44.689 | 0 | 0 | 44.689 | 0 | 41.7364 | 0 | 0 | 41.7364 | 0 | 41.7362 | 0 | 0 | 41.7362 | 0 | 31.5439 | 0 | 0 | 31.5439 | 0 | 31.5437 | 0 | 0 | 31.5437 | 0 | 22.3261 | 0 | 0 | 22.3261 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 168.3165 | 0 | 0 | 168.3165 | 0 | 162.5052 | 0 | 0 | 162.5052 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | [16 empty] | нд
1.1.2 | [16 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 10.1951 | 95.0547 |  | 26.0152 | 144.431 |  | 0 | 0 | 151.6766 | 151.6766 | 245.357 | 245.357 | 95.0547 | 144.431 | 95.0547 | 56.3858 | 93.8537 | 15.2541 | 0 | 0 | 15.2541 | 0 | 13.3363 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 15.2541 | 0 | 0 | 15.2541 | 0 | 13.3363 | 0 | 0 | 13.3363 | 0 | 23.4147 | 0 | 0 | 23.4147 | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 37.241 | 0 | 21.2242 | 0 | 0 | 21.2242 | 0 | 39.984 | 0 | 0 | 39.984 | 0 | 12.8355 | 0 | 0 | 12.8355 | 0 | 31.5437 | 0 | 0 | 31.5437 | 0 | 22.3261 | 0 | 0 | 22.3261 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 95.0547 | 0 | 0 | 95.0547 | 0 | 144.431 | 0 | 0 | 144.431 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 10.1951 | 80.6583 |  | 26.0152 | 133.7342 |  | 0 | 0 | 137.2802 | 137.2802 | 234.6602 | 234.6602 | 80.6583 | 133.7342 | 80.6583 | 45.8232 | 86.812 | 14.9412 | 0 | 0 | 14.9412 | 0 | 13.2017 | 0 | 0 | 13.2017 | 0 | 14.9412 | 0 | 0 | 14.9412 | 0 | 13.2017 | 0 | 0 | 13.2017 | 0 | 19.8939 | 0 | 0 | 19.8939 | 0 | 33.7205 | 0 | 0 | 33.7205 | 0 | 17.7034 | 0 | 0 | 17.7034 | 0 | 36.4632 | 0 | 0 | 36.4632 | 0 | 9.3146 | 0 | 0 | 9.3146 | 0 | 28.0228 | 0 | 0 | 28.0228 | 0 | 18.8052 | 0 | 0 | 18.8052 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 80.6583 | 0 | 0 | 80.6583 | 0 | 133.7342 | 0 | 0 | 133.7342 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 3.7996 | 51.751 |  | 3.7996 | 34.1937 |  | 0 | 0 | 90.6305 | 90.6305 | 92.0241 | 92.0241 | 51.751 | 34.1937 | 51.751 | 32.7902 | 15.305 | 8.6668 | 0 | 0 | 8.6668 | 0 | 7.9285 | 0 | 0 | 7.9285 | 0 | 8.6668 | 0 | 0 | 8.6668 | 0 | 7.9285 | 0 | 0 | 7.9285 | 0 | 10.294 | 0 | 0 | 10.294 | 0 | 10.9602 | 0 | 0 | 10.9602 | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 9.163 | 0 | 10.483 | 0 | 0 | 10.483 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 18.8052 | 0 | 0 | 18.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.751 | 0 | 0 | 51.751 | 0 | 34.1937 | 0 | 0 | 34.1937 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | К_PS10 | 1С,2С,3С | 2020 | 2024 | 2023 | 3.7996 | 51.751 | январь 2020 | 3.7996 | 32.8737 | январь 2020 | 0 | 0 | 90.6305 | 90.6305 | 90.6305 | 90.6305 | 51.751 | 32.8737 | 51.751 | 32.7902 | 13.985 | 8.6668 | 0 | 0 | 8.6668 | 0 | 7.9285 | 0 | 0 | 7.9285 | 0 | 8.6668 | 0 | 0 | 8.6668 | 0 | 7.9285 | 0 | 0 | 7.9285 | 0 | 10.294 | 0 | 0 | 10.294 | 0 | 10.9602 | 0 | 0 | 10.9602 | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 9.163 | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 9.163 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 18.8052 | 0 | 0 | 18.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.751 | 0 | 0 | 51.751 | 0 | 32.8737 | 0 | 0 | 32.8737 | 0 | Изменение года реализации ИП
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) в рамках технологического присоединения | M_AN | З | 2022 | нет | 2022 | 0 | 0 | нд | нд | 1.32 | январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 1.3936 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | Реконструкция в рамках технологического присоединения
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г |  |  |  |  | 6.3954 | 28.9073 |  | 22.2156 | 99.5405 |  | 0 | 0 | 46.6497 | 46.6497 | 142.6361 | 142.6361 | 28.9073 | 99.5405 | 28.9073 | 13.033 | 71.507 | 6.2745 | 0 | 0 | 6.2745 | 0 | 5.2732 | 0 | 0 | 5.2732 | 0 | 6.2745 | 0 | 0 | 6.2745 | 0 | 5.2732 | 0 | 0 | 5.2732 | 0 | 9.5999 | 0 | 0 | 9.5999 | 0 | 22.7603 | 0 | 0 | 22.7603 | 0 | 8.5404 | 0 | 0 | 8.5404 | 0 | 25.9802 | 0 | 0 | 25.9802 | 0 | 4.4926 | 0 | 0 | 4.4926 | 0 | 23.2008 | 0 | 0 | 23.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 28.9073 | 0 | 0 | 28.9073 | 0 | 99.5405 | 0 | 0 | 99.5405 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА | К_MZ | 1П, 2С | 2020 | 2023 | 2021 | 6.3954 | 28.9073 | январь 2020 | 6.3954 | 28.0336 | январь 2020 | 0 | 0 | 46.6497 | 46.6497 | 46.6497 | 46.6497 | 28.9073 | 28.0336 | 28.9073 | 13.033 | 0 | 6.2745 | 0 | 0 | 6.2745 | 0 | 5.2732 | 0 | 0 | 5.2732 | 0 | 6.2745 | 0 | 0 | 6.2745 | 0 | 5.2732 | 0 | 0 | 5.2732 | 0 | 9.5999 | 0 | 0 | 9.5999 | 0 | 22.7603 | 0 | 0 | 22.7603 | 0 | 8.5404 | 0 | 0 | 8.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4926 | 0 | 0 | 4.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9073 | 0 | 0 | 28.9073 | 0 | 28.0336 | 0 | 0 | 28.0336 | 0 | Изменение года реализации ИП
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 1П, 2С, 3С, 4С | 2022 | нет | 2024 | 0 | 0 | нд | 15.8201 | 71.507 | январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9864 | 95.9864 | 0 | 71.507 | 0 | 0 | 71.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9802 | 0 | 0 | 25.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2008 | 0 | 0 | 23.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.507 | 0 | 0 | 71.507 | 0 | Корректировка на основании Акта №1/2022 ТО от 17.02.2022 г.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1
1.2.2.1.2
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1
1.2.2.2.2
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 14.3964 |  | 0 | 10.6967 |  | 0 | 0 | 14.3964 | 14.3964 | 10.6967 | 10.6967 | 14.3964 | 10.6967 | 14.3964 | 10.5626 | 7.0417 | 0.3129 | 0 | 0 | 0.3129 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.3129 | 0 | 0 | 0.3129 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5205 | 0 | 0 | 3.5205 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3964 | 0 | 0 | 14.3964 | 0 | 10.6967 | 0 | 0 | 10.6967 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 14.3964 |  | 0 | 10.6967 |  | 0 | 0 | 14.3964 | 14.3964 | 10.6967 | 10.6967 | 14.3964 | 10.6967 | 14.3964 | 10.5626 | 7.0417 | 0.3129 | 0 | 0 | 0.3129 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.3129 | 0 | 0 | 0.3129 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5205 | 0 | 0 | 3.5205 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3964 | 0 | 0 | 14.3964 | 0 | 10.6967 | 0 | 0 | 10.6967 | 0
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы | К_SI | 1П, 2С,3С,4С,5С | 2020 | 2024 | 2023 | нд | 14.3964 | январь 2020 | нд | 10.6967 | январь 2020 | 0 | 0 | 14.3964 | 14.3964 | 10.6967 | 10.6967 | 14.3964 | 10.6967 | 14.3964 | 10.5626 | 7.0417 | 0.3129 | 0 | 0 | 0.3129 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.3129 | 0 | 0 | 0.3129 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5205 | 0 | 0 | 3.5205 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3964 | 0 | 0 | 14.3964 | 0 | 10.6967 | 0 | 0 | 10.6967 | 0 | Изменение года реализации ИП
1.2.3.1.2 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.2 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3.1 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3.2 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4.1 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4.2 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.2 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6.1 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6.2 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.2 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8.1 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8.2 | [77 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | [9 empty] | нд | нд |  | нд | нд |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.2 | [9 empty] | нд | нд |  | нд | нд |  |  | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Приобретение автотехники - автогрузоподьемной машины Автокран г.п. 25 т | K_AT
1.2.4.2.1 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад - 3 шт. | L_AT
1.2.4.2.1 | Приобретение автотехники - Автосамосвал. | L_AT
1.2.4.2.1 | Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик) | L_AT
1.2.4.2.1 | Приобретение автотехники - легковой автомобиль | L_AT
1.2.4.2.3 | Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1" | L_PR
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | З | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 |  |  | З
1.3.2 |  |  | З
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г |  |  |  |  | 3.3836 | 49.3683 |  | 3.3836 | 0.49913 |  | 0 | 0 | 65.8385 | 65.8385 | 65.8385 | 65.8385 | 49.3683 | 0.49913 | 49.3683 | 39.2206 | 0 | 5.0599 | 0 | 0 | 5.0599 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 5.0599 | 0 | 0 | 5.0599 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5122 | 0 | 0 | 20.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3683 | 0 | 0 | 49.3683 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22 | K_VL35 | 1П, 2С,3С | 2020 | 2023 | нет | 3.3836 | 49.3683 | январь 2020 | 3.3836 | 0.49913 | январь 2020 | 0 | 0 | 65.8385 | 65.8385 | 65.8385 | 65.8385 | 49.3683 | 0.49913 | 49.3683 | 39.2206 | 0 | 5.0599 | 0 | 0 | 5.0599 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 5.0599 | 0 | 0 | 5.0599 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5122 | 0 | 0 | 20.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3683 | 0 | 0 | 49.3683 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | Строительство отменено
1.4.2
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1
1.5.2
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 23.8936 |  |  | 17.5752 |  | 0 | 0 | 23.8936 | 23.8936 | 17.5752 | 17.5752 | 23.8936 | 17.5752 | 23.8936 | 0 | 1.7521 | 5.1852 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 18.7084 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 7.448 | 0 | 0 | 7.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8936 | 0 | 0 | 23.8936 | 0 | 17.5752 | 0 | 0 | 17.5752 | 0
1.6 | Приобретение автотехники - автогрузоподьемной машины Автокран г.п. 25 т | K_AT | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 5.1852 | январь 2020 | нд | 8.375 | январь 2020 | 0 | 0 | 5.1852 | 5.1852 | 8.375 | 8.375 | 5.1852 | 8.375 | 5.1852 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт. | L_AT(У1) | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.76247 | январь 2019 | нд | 1.62 | январь 2019 | 0 | 0 | 0.76247 | 0.76247 | 1.62 | 1.62 | 0.76247 | 1.62 | 0.76247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт. | L_AT(У2) | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.76247 | январь 2019 | нд | 1.16 | январь 2019 | 0 | 0 | 0.76247 | 0.76247 | 1.16 | 1.16 | 0.76247 | 1.16 | 0.76247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт. | L_AT(У3) | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.76247 | январь 2019 | нд | 1.16 | январь 2019 | 0 | 0 | 0.76247 | 0.76247 | 1.16 | 1.16 | 0.76247 | 1.16 | 0.76247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 0 | 0.76247 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение автотехники - Автосамосвал. | L_AT | З | нет | 2021 | нет | нд | 3.8695 | январь 2019 | нд | 0 | январь 2019 | 0 | 0 | 3.8695 | 3.8695 | 0 | 0 | 3.8695 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение отменено
1.6 | Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик) | L_AT | З | нет | 2021 | нет | нд | 8.7573 | январь 2019 | нд | 0 | январь 2019 | 0 | 0 | 8.7573 | 8.7573 | 0 | 0 | 8.7573 | 0 | 8.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7573 | 0 | 0 | 8.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7573 | 0 | 0 | 8.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение отменено
1.6 | Приобретение автотехники - легковой автомобиль | L_AT | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.8582 | январь 2019 | нд | 1.14 | январь 2019 | 0 | 0 | 0.8582 | 0.8582 | 1.14 | 1.14 | 0.8582 | 1.14 | 0.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8582 | 0 | 0 | 0.8582 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8582 | 0 | 0 | 0.8582 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1" | L_PR | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 2.936 | январь 2019 | нд | 2.368 | январь 2019 | 0 | 0 | 2.936 | 2.936 | 2.368 | 2.368 | 2.936 | 2.368 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | Данная статья ИП без изменений
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | З | 2022 | нет | 2022 | 0 | 0 | нд | нд | 1.7521 | январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 1.7521 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | Для обеспечения требований в постановлении Правительства РФ от 24.02.2009г. №160