## стр.1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №338 от 31.10.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2022 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: 0; 2: Всего по инвестиционной программе в том числе:; 3: Г; 4: 98.458; 5.2: 34.7801; 5.7: 5 | [22 empty] | 34.7801 |  |  |  |  | 5 |  | 35.7511 |  |  |  |  | 5 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4552 |  |  |  |  | 1 |  | 28.1122 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.97097 | -
1: 0.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего; 3: Г; 4: 96.9978; 5.2: 33.32; 5.7: 4 | [22 empty] | 33.32 |  |  |  |  | 4 |  | 34.2928 |  |  |  |  | 4 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9969 |  |  |  |  | 0 |  | 28.1122 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.97276 | -
1: 0.6; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего; 3: Г; 4: 1.4601; 5.2: 1.4601; 5.7: 1 | [22 empty] | 1.4601 |  |  |  |  | 1 |  | 1.4583 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4583 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.0017867 | -
1: 1; 2: Кемеровская область; 3: Г; 4: 98.458; 5.2: 34.7801; 5.7: 5 | [22 empty] | 34.7801 |  |  |  |  | 5 |  | 35.7511 |  |  |  |  | 5 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4552 |  |  |  |  | 1 |  | 28.1122 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.97097 | -
1: 1.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: Г; 4: 96.9978; 5.2: 33.32; 5.7: 4 | [22 empty] | 33.32 |  |  |  |  | 4 |  | 34.2928 |  |  |  |  | 4 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9969 |  |  |  |  | 0 |  | 28.1122 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.97276 | -
1: 1.2.1; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 88.0839; 5.2: 30.386; 5.7: 4 | [22 empty] | 30.386 |  |  |  |  | 4 |  | 31.3594 |  |  |  |  | 4 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9969 |  |  |  |  | 0 |  | 25.1788 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.9734 | -
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 28.4948; 5.2: 8.7358; 5.7: 1 | [22 empty] | 8.7358 |  |  |  |  | 1 |  | 9.7149 |  |  |  |  | 1 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9969 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5343 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.97905 | -
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов; 3: К_PS10; 4: 27.3948; 5.2: 7.6358 | [22 empty] | 7.6358 | [6 empty] | 8.1145 | [6 empty] | 2.1238 | [6 empty] | 2.0598 | [6 empty] | 1.9969 | [6 empty] | 1.934 | [7 empty] | 0.47867 | - | Лизинговые платежи согласно графика
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя); 3: M_AN; 4: 1.1; 5.2: 1.1; 5.7: 1 | [22 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 1 |  | 1.6004 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6004 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.50038 | - | По итогам конкурсной процедуры
1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе; 3: Г; 4: 59.5891; 5.2: 21.6501; 5.7: 3 | [22 empty] | 21.6501 |  |  |  |  | 3 |  | 21.6445 |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.6445 |  |  |  |  | 3 |  |  | -0.0056533 | -
1: 1.2.1.2; 2: Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ); 3: M_MM; 4: 59.5891; 5.2: 21.6501; 5.7: 3 | [22 empty] | 21.6501 |  |  |  |  | 3 |  | 21.6445 |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.6445 |  |  |  |  | 3 |  |  | -0.0056533 | -
1: 1.2.3; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе; 3: Г; 4: 8.9139; 5.2: 2.9341 | [22 empty] | 2.9341 | [6 empty] | 2.9334 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.9334 | [7 empty] | -0.00064067 | -
1: 1.2.3.1; 2: Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе; 3: Г; 4: 8.9139; 5.2: 2.9341 | [22 empty] | 2.9341 | [6 empty] | 2.9334 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.9334 | [7 empty] | -0.00064067 | -
1: 1.2.3.1; 2: Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы; 3: K_SI; 4: 8.9139; 5.2: 2.9341 | [22 empty] | 2.9341 | [6 empty] | 2.9334 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2.9334 | [7 empty] | -0.00064067 | -
1: 1.6; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 1.4601; 5.2: 1.4601; 5.7: 1 | [22 empty] | 1.4601 |  |  |  |  | 1 |  | 1.4583 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4583 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | -0.0017867 | -
1: 1.6; 2: Приобретение измельчителя порубочных остатков; 3: M_IZ; 4: 1.4601; 5.2: 1.4601; 5.7: 1 | [22 empty] | 1.4601 |  |  |  |  | 1 |  | 1.4583 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4583 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | -0.0017867 | -
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:; 4: 98.458; 5.2: 34.7801; 5.7: 5 | [22 empty] | 34.7801 |  |  |  |  | 5 |  | 35.7511 |  |  |  |  | 5 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0598 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4552 |  |  |  |  | 1 |  | 28.1122 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.97097 | -
3: Генеральный директор ООО "ОЭСК" | А.А. Фомичев