## стр.1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №338 от 31.10.2022)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 41.7362 | 42.9013 | 5.8778 | 8.5519 | 26.4195 | 2.0521 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 4.1463 | 0 | 0 | 3.6413 | 0.50499 | 33.7347 | 5.8778 | 8.5519 | 18.8159 | 0.48908 | 34.7801 | 35.7511 | 4.8982 | 7.1266 | 22.0163 | 1.7101 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 3.4552 | 0 | 0 | 3.0344 | 0.42083 | 28.1122 | 4.8982 | 7.1266 | 15.6799 | 0.40757
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 39.984 | 41.1513 | 5.8778 | 8.5519 | 24.6695 | 2.0521 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | 33.7347 | 5.8778 | 8.5519 | 18.8159 | 0.48908 | 33.32 | 34.2928 | 4.8982 | 7.1266 | 20.5579 | 1.7101 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083 | 28.1122 | 4.8982 | 7.1266 | 15.6799 | 0.40757
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.7521 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область | Г | 41.7362 | 42.9013 | 5.8778 | 8.5519 | 26.4195 | 2.0521 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 4.1463 | 0 | 0 | 3.6413 | 0.50499 | 33.7347 | 5.8778 | 8.5519 | 18.8159 | 0.48908 | 34.7801 | 35.7511 | 4.8982 | 7.1266 | 22.0163 | 1.7101 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 3.4552 | 0 | 0 | 3.0344 | 0.42083 | 28.1122 | 4.8982 | 7.1266 | 15.6799 | 0.40757
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 39.984 | 41.1513 | 5.8778 | 8.5519 | 24.6695 | 2.0521 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | 33.7347 | 5.8778 | 8.5519 | 18.8159 | 0.48908 | 33.32 | 34.2928 | 4.8982 | 7.1266 | 20.5579 | 1.7101 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083 | 28.1122 | 4.8982 | 7.1266 | 15.6799 | 0.40757
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 36.4632 | 37.6312 | 5.8778 | 5.4847 | 24.2167 | 2.0521 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | 30.2146 | 5.8778 | 5.4847 | 18.363 | 0.48908 | 30.386 | 31.3594 | 4.8982 | 4.5706 | 20.1806 | 1.7101 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083 | 25.1788 | 4.8982 | 4.5706 | 15.3025 | 0.40757
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 10.483 | 11.6579 | 0 | 0.33041 | 9.2754 | 2.0521 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | 4.2412 | 0 | 0.33041 | 3.4217 | 0.48908 | 8.7358 | 9.7149 | 0 | 0.27534 | 7.7295 | 1.7101 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083 | 3.5343 | 0 | 0.27534 | 2.8514 | 0.40757
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | К_PS10 | 9.163 | 9.7374 | 0 | 0 | 7.6853 | 2.0521 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 2.3963 | 0 | 0 | 1.8913 | 0.50499 | 2.3208 | 0 | 0 | 1.8317 | 0.48908 | 7.6358 | 8.1145 | 0 | 0 | 6.4044 | 1.7101 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 1.9969 | 0 | 0 | 1.5761 | 0.42083 | 1.934 | 0 | 0 | 1.5264 | 0.40757
1.2.1.1 | Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ СНТ Александровское (нижняя) | M_AN | 1.32 | 1.9205 | 0 | 0.33041 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9205 | 0 | 0.33041 | 1.59 | 0 | 1.1 | 1.6004 | 0 | 0.27534 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6004 | 0 | 0.27534 | 1.325 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 25.9802 | 25.9734 | 5.8778 | 5.1543 | 14.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9734 | 5.8778 | 5.1543 | 14.9413 | 0 | 21.6501 | 21.6445 | 4.8982 | 4.2952 | 12.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6445 | 4.8982 | 4.2952 | 12.4511 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ) | M_MM | 25.9802 | 25.9734 | 5.8778 | 5.1543 | 14.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9734 | 5.8778 | 5.1543 | 14.9413 | 0 | 21.6501 | 21.6445 | 4.8982 | 4.2952 | 12.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6445 | 4.8982 | 4.2952 | 12.4511 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 3.5209 | 3.5201 | 0 | 3.0673 | 0.45285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5201 | 0 | 3.0673 | 0.45285 | 0 | 2.9341 | 2.9334 | 0 | 2.556 | 0.37737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 0 | 2.556 | 0.37737 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 3.5209 | 3.5201 | 0 | 3.0673 | 0.45285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5201 | 0 | 3.0673 | 0.45285 | 0 | 2.9341 | 2.9334 | 0 | 2.556 | 0.37737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 0 | 2.556 | 0.37737 | 0
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 3.5209 | 3.5201 | 0 | 3.0673 | 0.45285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5201 | 0 | 3.0673 | 0.45285 | 0 | 2.9341 | 2.9334 | 0 | 2.556 | 0.37737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 0 | 2.556 | 0.37737 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.7521 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измельчителя порубочных остатков | M_IZ | 1.7521 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 41.7362 | 42.9013 | 5.8778 | 8.5519 | 26.4195 | 2.0521 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.4718 | 0 | 0 | 1.9509 | 0.52091 | 4.1463 | 0 | 0 | 3.6413 | 0.50499 | 33.7347 | 5.8778 | 8.5519 | 18.8159 | 0.48908 | 34.7801 | 35.7511 | 4.8982 | 7.1266 | 22.0163 | 1.7101 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.0598 | 0 | 0 | 1.6257 | 0.43409 | 3.4552 | 0 | 0 | 3.0344 | 0.42083 | 28.1122 | 4.8982 | 7.1266 | 15.6799 | 0.40757
3: Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  | А.А. Фомичев