## стр.1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 41.7364 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | [15 empty] | 34.7804 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 21.2242 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | [15 empty] | 17.6869 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 20.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 17.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кемеровская область | Г | 41.7364 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | [15 empty] | 34.7804 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 21.2242 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | [15 empty] | 17.6869 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 17.7034 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | [15 empty] | 14.7528 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 9.163 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | [15 empty] | 7.6358 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | K_PS | 9.163 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | [15 empty] | 7.6358 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 8.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 7.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА | К_MZ | 8.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 7.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 3.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 20.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 17.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22 | K_VL35 | 20.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 17.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники - автогрузоподъемной машины | K_АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт. | L_AT(У1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт. | L_AT(У2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт. | L_AT(У3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники - Автосамосвал. | L_AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик) | L_AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники - легковой автомобиль | L_AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1" | L_PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 41.7364 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | 2.5486 | 0 | 0 | 2.0115 | 0.5371 | [15 empty] | 34.7804 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758 | 2.1238 | 0 | 0 | 1.6763 | 0.44758
3: Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  | А.А. Фомичев