## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | Г | 140.2638 | 55.8327 | 84.4311 | 84.4311 | 34.7804 | 2.1238 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 34.7804 |  | 82.3072 | 82.3072 | 2.1238 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 79.2122 | 42.1477 | 37.0645 | 37.0645 | 17.6869 | 2.1238 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 17.6869 |  | 34.9407 | 34.9407 | 2.1238 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 41.1402 | 0.49913 | 40.6411 | 40.6411 | 17.0935 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.0935 |  | 40.6411 | 40.6411 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 19.9113 | 13.1859 | 6.7255 | 6.7255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7255 | 6.7255 | 0 | -
1 | Кемеровская область | Г | 140.2638 | 55.8327 | 84.4311 | 84.4311 | 34.7804 | 2.1238 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 34.7804 |  | 82.3072 | 82.3072 | 2.1238 | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 79.2122 | 42.1477 | 37.0645 | 37.0645 | 17.6869 | 2.1238 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 17.6869 |  | 34.9407 | 34.9407 | 2.1238 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 67.2152 | 39.1019 | 28.1133 | 28.1133 | 14.7528 | 2.1238 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 14.7528 |  | 25.9895 | 25.9895 | 2.1238 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 43.1258 | 15.7406 | 27.3852 | 27.3852 | 7.6358 | 2.1238 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 7.6358 |  | 25.2613 | 25.2613 | 2.1238 | -
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | K_PS | 43.1258 | 15.7406 | 27.3852 | 27.3852 | 7.6358 | 2.1238 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 7.6358 |  | 25.2613 | 25.2613 | 2.1238 | - | Лизинговые платежи согласно графика
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе | Г | 24.0894 | 23.3613 | 0.72815 | 0.72815 | 7.117 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.117 |  | 0.72815 | 0.72815 | 0 | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА | К_MZ | 24.0894 | 23.3613 | 0.72815 | 0.72815 | 7.117 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.117 |  | 0.72815 | 0.72815 | 0 | - | Досрочное полное погашение задолженности по лизинговому договору в 2021 году
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе | Г | 11.997 | 3.0458 | 8.9512 | 8.9512 | 2.9341 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9341 |  | 8.9512 | 8.9512 | 0 | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета класс напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе | Г | 11.997 | 3.0458 | 8.9512 | 8.9512 | 2.9341 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9341 |  | 8.9512 | 8.9512 | 0 | -
1.2.3.1 | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение монтаж системы | K_SI | 11.997 | 3.0458 | 8.9512 | 8.9512 | 2.9341 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9341 |  | 8.9512 | 8.9512 | 0 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе: | Г | 41.1402 | 0.49913 | 40.6411 | 40.6411 | 17.0935 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.0935 |  | 40.6411 | 40.6411 | 0 | -
1.4 | Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22 | K_VL35 | 41.1402 | 0.49913 | 40.6411 | 40.6411 | 17.0935 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.0935 |  | 40.6411 | 40.6411 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 19.9113 | 13.1859 | 6.7255 | 6.7255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7255 | 6.7255 | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники - автогрузоподъемной машины | K_АТ | 4.321 | 6.9792 | -2.6582 | -2.6582 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6582 | -2.6582 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт. | L_AT(У1) | 0.63539 | 1.35 | -0.71461 | -0.71461 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.71461 | -0.71461 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт. | L_AT(У2) | 0.63539 | 0.96667 | -0.33127 | -0.33127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.33127 | -0.33127 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт. | L_AT(У3) | 0.63539 | 0.96667 | -0.33127 | -0.33127 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.33127 | -0.33127 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение автотехники - Автосамосвал. | L_AT | 3.2246 | 0 | 3.2246 | 3.2246 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2246 | 3.2246 | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники -самоходной колесной машины с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик) | L_AT | 7.2977 | 0 | 7.2977 | 7.2977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2977 | 7.2977 | 0 | -
1.6 | Приобретение автотехники - легковой автомобиль | L_AT | 0.71517 | 0.95 | -0.23483 | -0.23483 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.23483 | -0.23483 | 0 | - | Приобретение по конкурсу у поставщика с наименьшей стоимостью
1.6 | Приобретение приборов "АИМ-90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1" | L_PR | 2.4467 | 1.9733 | 0.47332 | 0.47332 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47332 | 0.47332 | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 140.2638 | 55.8327 | 84.4311 | 84.4311 | 34.7804 | 2.1238 |  | 2.1238 |  |  |  |  | 34.7804 |  |  | 82.3072 | 2.1238 | -
|  | Генеральный директор ООО "ОЭСК" |  |  |  | А.А. Фомичев