## реестр актов 2021
Реестр актов приемки ООО "ОЭСК" по ремонтной программе за сентябрь 2021 года.
Наименование мероприятия, объекта | Наименование исполнителя | Утверждённый РЭК на 2021 год объём ремфонда, тыс. руб. без НДС | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 и товарная накладная на давальческие материалы (при наличии) |  | Документы, подтверждающие расходы на выполнение работ хозяйственным способом (указать наименование документа) |  | Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3
|  |  | Номер и дата | Стоимость по акту без НДС, тыс. руб. | Номер и дата | Стоимость по справке без НДС, тыс. руб. | Номер и дата | Стоимость по акту без НДС, тыс. руб.
Плановые работы ППР
Капитальный ремонт ячейки с заменой трансформатора напряжения 3*ЗНОЛ.06-6УЗ; 6000/100;0,5 150 на ПС 35/6 кВ №2 "Тайбинская" |  |  |  |  | Акт №88 от 30.04.2021г. | 45.344 |  |  | добавилась доставка ТН
Капитальный ремонт ячейки с заменой аккумуляторных батарей на ПС 110/6 кВ "Товарищ" |  |  |  |  | Акт №156 от 30.06.2021г. | 328.038
Капитальный ремонт ВОЛС с восстановлением канала связи ПС "Гусинская" - ПС "Товарищ" |  |  |  |  | Акт №176 от 30.06.2021г. | 267.933
Средний ремонт силового трансформатора Т2 на ПС 35/6 кВ №10 "Разрез Киселевский" |  |  |  |  | Акт №213 от 31.07.2021г. | 34.054
Капитальный ремонт ВЛ 35-Ч-1, ВЛ 35-Ч-2 с антикоррозийной покраской опор |  |  |  |  | Акт №186 от 31.07.2021г. | 195.694
Капитальный ремонт приточной вентиляции на ПС 110/6,3/6,3 кВ "Машзавод" |  |  |  |  | Акт №215 от 31.07.2021г. | 48.345
Средний ремонт выключателя масляного ВМ-35-Т-4 и силового трансформатора Т-4 на ПС 35/6 кВ №2 "Тайбинская" |  |  |  |  | Акт №214 от 31.07.2021г. | 25.604
Капитальный ремонт с заменой зарядного устройства на ПС 35/6 кВ №2 "Тайбинская" |  |  |  |  | Акт №228 от 31.08.2021г. | 346.315
Капитальный ремонт с заменой зарядного устройства на ПС 110/6,3/6,3 кВ "Машзавод" |  |  |  |  | Акт №227 от 31.08.2021г. | 350.542
Капитальный ремонт отпайки ВЛ 110 кВ "Беловская - Новоленинская" цепь 1 на ПС ш. Костромовская |  |  |  |  | Акт №222 от 31.08.2021г. | 117.019
Капитальный ремонт отпайки ВЛ 110 кВ "Беловская - Новоленинская" цепь 2 на ПС ш. Костромовская |  |  |  |  | Акт №223 от 31.08.2021г. | 155.314
Капитальный ремонт ВЛ 6-13-А |  |  |  |  | Акт №224 от 31.08.2021г. | 273.529
Капитальный ремонт маслоприёмных приямков под трансформаторами и фундаментов порталов на ОРУ ПС 110/6 кВ "Костромовская" г. Ленинск-Кузнецкий |  |  | Акт №1 от 23.08.2021г. | 1382.534
Капитальный ремонт здания и частично сооружений ОРУ ПС 110/6 кВ "Машзавод" |  |  | Акт №1 от 27.09.2021г. | 2934.144
Капитальный ремонт ВЛ 6-35-Б с заменой провода |  |  |  |  | Акт №258 от 30.09.2021 | 61.043
ИТОГО по мероприятию |  |  |  | 4316.678 |  | 2248.774 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4316.678
0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
Итого по плановым работам ППР | [5 empty] | 2248.774 |  | 0
Внеплановые работы (аварийные, устранение дефектов)
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по мероприятию | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по внеплановым работам | [5 empty] | 0 |  | 0
Всего по программе |  | 15705.325 |  | 4316.678 |  | 2248.774 |  | 0 | 2248.774 | 6565.452
Главный инженер ООО "ОЭСК" |  |  |  | В.В. Беззубцев |  | "_______"_______2021 г.
м.п.
Согласовано:
Заместитель начальника управления по техническим вопросам УЖКХ КГО | [5 empty] | В.А. Аврентьев
м.п.
Начальник отдела промышленности, энергетики, транспорта и связи Администрации г. Прокопьевска | [5 empty] | Н.Ю. Филипенко
м.п.